## Modelo Planilha Orcamentaria
ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Carvalhos |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |  |  |  |  | DATA: 20/05/2026
LOCAL: POVOADO DA CAPEADA - ZONA RURAL - CARVALHOS/MG |  |  |  |  | ISS: | 5% | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO SUL JAN /2026 E SINAPI FEV/2026 PREÇO DE CUSTO COM DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [6 empty] | BDI: | 28.43%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. S/ LDI | PREÇO UNIT. C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | [5 empty] | 1524.5925
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |  | M2 | 4.5 | 263.8 | 338.7983 | 1524.5925 | 0
2 |  | DRENAGEM | [5 empty] | 748.8419
2.1 | COMP.01 | EXECUÇÃO DE SOLEIRA DE DISPERSÃO PARA DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS EM PONTOS DE JUSANTE, COM SARJETA DE SAÍDA EM CONCRETO E SEIXO ROLADO, LARGURA DE 50 CM, E MEIOS-FIOS LATERAIS EM CONCRETO. INCLUINDOS MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO |  | UNID. | 6 | 97.179 | 124.807 | 748.8419
3 |  | CALÇAMENTO | [5 empty] | 201277.2491
3.1 | SINAPI - 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | M2 | 1182.5 | 2.99 | 3.8401 | 4540.8674
3.2 | ED-8914 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO |  | M2 | 1182.5 | 104.02 | 133.5929 | 157973.5877
3.3 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | M | 441 | 68.44 | 87.8975 | 38762.794
TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 203550.6835
| Priscila Cristina de Paula Neto - Engenheira Civil |  |  |  | CREA - 142.702/D
Valmir Siqueira da Silva - Prefeito Municipal
0
Prefeitura Municipal de Carvalhos– MG

## CFF
A N E X O I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Carvalhos |  | VALOR : | 203550.6835 |  | DATA: 20/05/2026
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |  | LOCAL: POVOADO DA CAPEADA - ZONA RURAL - CARVALHOS/MG |  |  | PRAZO DA OBRA: 3 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.749% | 100%
|  | Financeiro | 1524.5925 | 1524.5925
2 | DRENAGEM | Físico % | 0.3679% | 20% | 40% | 40%
|  | Financeiro | 748.8419 | 149.7684 | 299.5368 | 299.5368
3 | CALÇAMENTO | Físico % | 98.88% | 34% | 33% | 33%
|  | Financeiro | 201277.2491 | 68434.2647 | 66421.4922 | 66421.4922
TOTAL |  | Físico % | 100% | 34.44% | 32.78% | 32.78%
|  | Financeiro | 203550.6835 | 70108.6256 | 66721.029 | 66721.029
Priscila Cristina de Paula Neto - Engenheira Civil
Valmir Siqueira da Silva - Prefeito Municipal

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Carvalhos | [5 empty] | Data
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | [5 empty] | 2026-02-05
Resp. Técnico: | Priscila Cristina de Paula |  | Engenheira Civil | CREA-MG Nº: 142.702/D |  | FOLHA Nº: 02/05
LOCAL: POVOADO DA CAPEADA - ZONA RURAL - CARVALHOS/MG
ITEM | SERVIÇOS
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
LARG (M) | ALTURA (M) | ÁREA (M2)
3 | 1.5 | 4.5
2 | DRENAGEM
2.1 | EXECUÇÃO DE SOLEIRA DE DISPERSÃO PARA DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS EM PONTOS DE JUSANTE, COM SARJETA DE SAÍDA EM CONCRETO E SEIXO ROLADO, LARGURA DE 50 CM, E MEIOS-FIOS LATERAIS EM CONCRETO. INCLUINDOS MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO
SOLEIRAS DE DISPERSÃO | QUANTIDADE
TOTAL (UNID.) | 6
3 | CALÇAMENTO
3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
5.5 | 5.5 | 40 | 40 | 220
5.5 | 5.5 | 15 | 15 | 82.5
5.5 | 5.5 | 20 | 20 | 110
5.5 | 5.5 | 50 | 50 | 275
5.5 | 5.5 | 25 | 25 | 137.5
5.5 | 5.5 | 55 | 55 | 302.5
5.5 | 5.5 | 10 | 10 | 55
TOTAL |  |  |  | 1182.5
3.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO
5.5 | 5.5 | 40 | 40 | 220
5.5 | 5.5 | 15 | 15 | 82.5
5.5 | 5.5 | 20 | 20 | 110
5.5 | 5.5 | 50 | 50 | 275
5.5 | 5.5 | 25 | 25 | 137.5
5.5 | 5.5 | 55 | 55 | 302.5
5.5 | 5.5 | 10 | 10 | 55
TOTAL |  |  |  | 1182.5
3.3 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
TRAVAMENTO | 5.5 | 5.5
2 | 40 | 80
2 | 15 | 30
2 | 20 | 40
2 | 50 | 100
2 | 25 | 50
2 | 55 | 110
2 | 10 | 20
TRAVAMENTO | 5.5 | 5.5
TOTAL |  | 441
| Priscila Cristina de Paula Neto - Engenheira Civil |  |  |  | Valmir Siqueira da Silva - Prefeito Municipal

## Composições
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Carvalhos
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: POVOADO DA CAPEADA - ZONA RURAL - CARVALHOS/MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO SUL JAN /2026 E SINAPI FEV/2026 PREÇO DE CUSTO COM DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO |  |  |  |  | DATA: | 2026-05-20
|  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE | FONTE | PREÇO REFERENCIAL
| COMP. 01 | EXECUÇÃO DE SOLEIRA DE DISPERSÃO PARA DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS EM PONTOS DE JUSANTE, COM SARJETA DE SAÍDA EM CONCRETO E SEIXO ROLADO, LARGURA DE 50 CM, E MEIOS-FIOS LATERAIS EM CONCRETO. INCLUINDOS MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO | UNID. | 2026-01-01 | SEINFRA/SINAPI | 97.179
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
SEINFRA | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1 | 44.89 | 44.89
SEINFRA | ED-14560 | LASTRO DE SEIXO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO MANUAL | M3 | 0.025 | 514.16 | 12.854
SEINFRA | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 31.69 | 15.845
SEINFRA | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.59 | 23.59
___________________________________________________
Priscila Cristina De Paula Neto
Engenheira Civil - CREA/MG nº 142702/D

## BDI (hidden)
DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO - OBRAS RODOVIÁRIAS
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC. (6)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (5) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%) | EQUIPAMENTO (3) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 3.42% | 4.01% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 4.94% | 6.64% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.934% | 0.934% | 0.93% | 0.934% | 0.93% | 0.934% | 0.934% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.29% | 0.82% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.53% | 0.32% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.77% | 0.5% | 0.77% | CD
TRIBUTOS | I | 5.05% | 5.75% | 6.45% | 7.15% | 3.65% | 6.15% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | - | 2.5% | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.46% | 15.46% | 15.45% | 15.46% | 10.9% | 12.83% | 10.91%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.45% | 89.75% | 89.05% | 88.35% | 91.85% | 89.35% | 89.35%
BDI |  | 27.65% | 28.64% | 29.65% | 30.68% | 20.75% | 26.28% | 24.13%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. (6) INCIDÊNCIA.
Cidade, | 2026-05-20 | . |  |  |  |  | DOC Nº: | 05/05.
Priscila Cristina de Paula Neto
|  | Engenheira Civil |  | CREA-MG Nº: 142702/D
#REF!
#REF!